## Sheet1
|  | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
BackLog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | 2022-11-22: 0.2
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1 | 2022-11-24: 0.4
Real Burndown | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4
idealEffort | 5 | 4.2857 | 3.5714 | 2.8571 | 2.1429 | 1.4286 | 0.71429 | 0
BackLog IDs
1,2,3,4,5 |  | 2022-11-20: Rafael Martins
1,2,3,4,5 |  | 2022-11-20: Rafael Pereira
1,2,3,4,5 |  | 2022-11-20: Guilherme
1,2,3,4,5 |  | 2022-11-20: Pedro Fernandes
1,2,3,4,5 |  | 2022-11-20: Pedro Lopes