## Burndown Chart
|  | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
BackLog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | 2022-11-30: 0.2
2 | 2
3 | 2
4 | 1 | 2022-11-30: 0.2
Real Burndown | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
idealEffort | 6 | 5.1429 | 4.2857 | 3.4286 | 2.5714 | 1.7143 | 0.85714 | 0
BackLog IDs
1,2,3,4 |  | 2022-11-27: Rafael Martins
1,2,3,4 |  | 2022-11-27: Rafael Pereira
1,2,3,4 |  | 2022-11-27: Guilherme
1,2,3,4 |  | 2022-11-27: Pedro Fernandes
1,2,3,4 |  | 2022-11-27: Pedro Lopes