## Sheet1
|  | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
BackLog ID | Estimated Duration | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Real Burndown | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 0
idealEffort | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
2 - For Docs 2 - For Reviews
BackLog IDs
Identify 3 patterns and three code smells (id 1) |  | 2022-10-16: Rafael Martins
Identify 3 patterns and three code smells (id 2) |  | 2022-10-16: Rafael Pereira
Identify 3 patterns and three code smells (id 3) |  | 2022-10-16: Guilherme
Identify 3 patterns and three code smells (id 4) |  | 2022-10-16: Pedro Fernandes
Identify 3 patterns and three code smells (id 5) |  | 2022-10-16: Pedro Lopes